## WBS
[Mobile App Track Update v2 / Leo Kim(=김태완) / 2026-05-27]
범례 | DS1 | FC1 | TE1 | DP1
구분 | Task ID | 업무명 | 작업 일수 |  | 담당 | 계획 |  | 실적 |  | 진척율 |  | 비고
|  |  | 예정 | 실적 |  | 착수 | 완료예정 | 착수 | 완료 | 계획 | 실적
DS1 | 기획 & 아키텍처 설계 & 환경 구축
| DS-01 | 고객사 요구사항 수집 | 3 | 3 | 김태완 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 100 | 100
| DS-02 | 고객사 요구사항 분석 | 3 | 3 | 김태완 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 100 | 100
| DS-03 | 시스템 아키텍처 설계 | 2 | 2 | 오재동 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 100 | 100
| DS-04 | API 명세서 작성 | 1 | 1 | 오재동 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 100 | 100
| DS-05 | 환경 구축 | 3 |  | 오재동 | 2026-06-01 | [5 empty] | IBK 서버 세팅 완료 시 진행
FC1 | FAICORD 서비스
| FC-01 | 오디오처리 파이프라인 구현 | 3 | 3 | 오재동 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 100 | 100
| FC-02 | 화자구분 파이프라인 구현 | 4 | 4 | 오재동 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 100 | 100
| FC-03 | 텍스트 전사 파이프라인 구현 | 5 |  | 오재동 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 80 | 80 | SynapSoft 협업
| FC-04 | 요약 파이프라인 구현 | 2 | 2 | 오재동 | 2026-05-06 | 2026-05-09 | 2026-05-06 | 2026-05-09 | 100 | 100 | Oneline 협업
| FC-05 | 웹 인터페이스 연동 | 3 |  | 오재동 | [6 empty] | 결과 조회 UI는 TranscriptScreen으로 모바일에 동일 기능 완성. 웹 인터페이스는 서버팀
| FC-06 | 백엔드 API 연동 | 3 |  | 오재동 |  |  |  |  | 30 | 30 | 앱측 src/api/client·recordings·uploadSessions 작성 (contract draft). 서버 진척은 별도
| FC-07 | 어플리케이션 연동 | 5 | 5 | 김태완, 오재동 |  |  |  |  | 50 | 50 | 앱측 모듈 완성(auth/녹음/업로드/전사/라이브러리/검색/프로필+WatermelonDB+__tests__17). 서버 통합만 남음
| FC-08 | 실시간 처리 연동 | 2 |  | 오재동 | [6 empty] | '''
| FC-09 | UX 개선 | 3 | 3 | 오재동 |  |  |  |  | 60 | 60 | 앱 UX: BottomTabs+Center FAB+AuthGate+상태배지+Optimistic UI 적용. 서버 UX는 별도
TE1 | 테스트 및 유지보수
| TE-01 | 단위 테스트 | 2 |  | 오재동 |  |  |  |  | 50 | 50 | __tests__ 17건 작성. 서버 단위 테스트 별도
| TE-02 | 통합 테스트 | 2 |  | 오재동 | [6 empty] | ''
| TE-03 | 성능 테스트 | 2 |  | 오재동 | [6 empty] | ''
| TE-04 | 사용자 테스트 | 5 |  | 오재동 | [6 empty] | ''
| TE-05 | 유지보수 |  |  | 오재동 | [6 empty] | ''
DP1 | 배포 및 운영
| DP-01 | Docker 배포 구성 | 2 |  | 오재동 | 2026-05-04 | 2026-05-06
| DP-02 | 운영 서버 배포 | 2 |  | 오재동 | [6 empty] | 셋업 완료 후 진행
| DP-03 | 모니터링 및 로깅 구성 | 3 |  | 오재동 | [6 empty] | 셋업 완료 후 진행
| DP-04 | 운영 안정화 | - |  | 오재동 | [6 empty] | 셋업 완료 후 진행

## WBS 상세
[Mobile App Track Update v2 / Leo Kim(=김태완) / 2026-05-27]
범례 | DS1 | FC1 | TE1 | DP1
구분 | Task ID | 업무명 | 세부 작업 | 우선순위 | 상태 | 담당 | 산출물 | 비고
DS1 | 기획 & 아키텍처 설계 & 환경 구축
| DS-01 | 고객사 요구사항 수집 |  |  | 완료 | 김태완
| DS-01-01 |  | 목표 정의 |  | 완료 | 김태완
| DS-01-02 |  | 요구사항 수집 |  | 완료 | 김태완
| DS-02 | 고객사 요구사항 분석 |  |  | 완료 | 김태완
| DS-02-01 |  | 요구사항 분석 |  | 완료 | 김태완 | 요구사항 정의서
| DS-03 | 시스템 아키텍처 설계 |  |  | 완료 | 오재동
| DS-03-01 |  | 기술 스택 결정 |  | 완료 | 오재동
| DS-03-02 |  | 시스템 구성도 작성 |  | 완료 | 오재동 | 시스템 구성도
| DS-04 | API 명세서 작성 |  |  | 완료 | 오재동
| DS-04-01 |  | API 인터페이스 정의 |  | 완료 | 오재동 | API 명세서
| DS-05 | 환경 구축 |  |  | 진행 예정 | 오재동 |  | IBK 서버 세팅 완료 시 진행
| DS-05-01 |  | 프론트엔드 환경 구축 |  | 진행 예정 | 오재동
| DS-05-02 |  | 백엔드 환경 구축 |  | 진행 예정 | 오재동
| DS-05-03 |  | AI 개발 환경 구축 |  | 진행 예정 | 오재동
| DS-05-04 |  | DB 및 서버 환경 구성 |  | 진행 예정 | 오재동
| DS-05-05 |  | 네트워크 환경 설정 |  | 진행 예정 | 오재동
| DS-05-06 |  | Docker 환경 구성 |  | 진행 예정 | 오재동
FC1 | FAICORD 서비스
| FC-01 | 오디오처리 파이프라인 구현 |  |  | 완료 | 오재동
| FC-01-01 |  | 오디오 전처리 모듈 개발 |  | 완료 | 오재동
| FC-01-02 |  | 오디오 품질 강화 모듈 개발 |  | 완료 | 오재동
| FC-02 | 화자구분 파이프라인 구현 |  |  | 완료 | 오재동
| FC-02-01 |  | 화자 구분 모델 로컬라이즈 |  | 완료 | 오재동
| FC-02-02 |  | 발화 탐지 모델 로컬라이즈 |  | 완료 | 오재동
| FC-02-03 |  | 음성 임베딩 모델 로컬라이즈 |  | 완료 | 오재동
| FC-02-04 |  | 화자 구분 후처리 모듈 개발 |  | 완료 | 오재동
| FC-03 | 텍스트 전사 파이프라인 구현 |  |  | 완료 | 오재동
| FC-03-01 |  | 텍스트 전사 모델 로컬라이즈 |  | 진행중 | 오재동 |  | 사이냅소프트 전사 모델 사용
| FC-03-02 |  | 텍스트 전사 후처리 모듈 개발 |  | 완료 | 오재동
| FC-04 | 요약 파이프라인 구현 |  |  | 완료 | 오재동
| FC-04-01 |  | 프롬프트 작성 |  | 진행중 | 오재동
| FC-04-02 |  | 프롬프트 버전 관리 |  | 진행중 | 오재동
| FC-04-03 |  | 요약 모델 로컬라이즈 |  | 진행예정 | 오재동
| FC-04-04 |  | 요약 결과 후처리 모듈 개발 |  | 완료 | 오재동 |  | 원라인에이아이 요약 모델 사용
| FC-05 | 웹 인터페이스 연동 |  |  | 진행예정 | 오재동 |  | IBK 프론트 개발 완료 시 진행
| FC-05-01 |  | 웹 UI - API 서비스 연동 |  | 진행예정 | 오재동
| FC-05-02 |  | 파일 업로드 기능 연동 |  | 진행예정 | 오재동
| FC-05-03 |  | 결과 조회 기능 연동 |  | 진행중 (앱 동일) | 오재동 |  | TranscriptScreen으로 결과 조회
| FC-06 | 백엔드 API 연동 |  |  | 진행중 (앱 30%) | 오재동 |  | 앱측 API contract draft 작성
| FC-06-01 |  | DB 연동 |  | 진행중 | 오재동 |  | 앱 DB(WatermelonDB) 스키마+3모델
| FC-06-02 |  | 세션 및 상태 관리 |  | 진행중 | 오재동 |  | Zustand stores 5종
| FC-06-03 |  | 프론트 - 백엔드 API 연동 |  | 진행중 | 오재동 |  | 앱측 src/api/* contract draft
| FC-07 | 웹/앱 서비스 연동 |  |  | 진행중 (앱 80%) | 김태완, 오재동 |  | 앱 단독 개발 완료, 서버 통합 대기
| FC-07-01 |  | 웹페이지 및 어플리케이션 연동 |  | 진행중 | 김태완, 오재동 |  | 앱측 client/uploadService 작성 완료
| FC-07-01 |  | 어플리케이션 및 백엔드 연동 |  | 진행중 | 김태완, 오재동 |  | 앱측 client/uploadService 작성 완료
| FC-08 | 실시간 처리 연동 |  |  | 진행예정 | 오재동
| FC-08-01 |  | 실시간 상태 전송 모듈 개발 |  | 진행예정 | 오재동
| FC-08-02 |  | 비동기 처리 모듈 개발 |  | 진행예정 | 오재동
| FC-08-03 |  | 실시간 이벤트 처리 구현 |  | 진행예정 | 오재동
| FC-09 | 서비스 기능 개선 |  |  | 진행중 (앱 60%) | 오재동 |  | 앱 UX 개선 진행
| FC-09-01 |  | 에러 처리 개선 |  | 진행중 | 오재동 |  | 앱 에러 처리+재시도 버튼
| FC-09-02 |  | 응답 속도 개선 |  | 진행예정 | 오재동
| FC-09-03 |  | 결과 표시 개선 |  | 진행중 | 오재동 |  | 앱 상태배지·Optimistic UI
TE1 | 테스트
| TE-01 | 단위 테스트 |  |  | 진행중 (앱 50%) | 오재동 |  | 모바일 단위 테스트 17건
| TE-01-01 |  | 웹 인터페이스 기능 테스트 |  | 진행중 | 오재동 |  | UI 테스트
| TE-01-02 |  | 백엔드 서비스 로직 단위 테스트 |  | 진행중 | 오재동 |  | store/util 테스트
| TE-01-03 |  | STT / VAD / 요약 모델 동작 테스트 |  | 진행예정 | 오재동
| TE-02 | 통합 테스트 |  |  | 진행예정 | 오재동
| TE-02-01 |  | 프론트-백엔드 연동 테스트 |  | 진행예정 | 오재동
| TE-02-02 |  | 백엔드-AI 서버 연동 테스트 |  | 진행예정 | 오재동
| TE-02-03 |  | DB 연동 테스트 |  | 진행예정 | 오재동
| TE-03 | 성능 테스트 |  |  | 진행예정 | 오재동
| TE-03-01 |  | API 응답 속도 테스트 |  | 진행예정 | 오재동
| TE-03-02 |  | 동시 요청 처리 테스트 (부하 테스트) |  | 진행예정 | 오재동
| TE-03-03 |  | 대용량 음성 파일 처리 테스트 |  | 진행예정 | 오재동
| TE-04 | 사용자 테스트 |  |  | 진행예정 | 오재동
| TE-04-01 |  | 사용자 시나리오 정의 |  | 진행예정 | 오재동
| TE-04-02 |  | 시나리오 기반 사용자 테스트 수행 |  | 진행예정 | 오재동
| TE-04-03 |  | 피드백 수집 및 개선 |  | 진행예정 | 오재동
DP1 | 배포 및 운영
| DP-01 | Docker 배포 구성 |  |  | 완료 | 오재동
| DP-01-01 |  | Docker 이미지 구성 |  | 완료 | 오재동
| DP-01-02 |  | Docker Compose 환경 구성 |  | 완료 | 오재동
| DP-01-03 |  | 서비스 컨테이너 연동 구성 |  | 완료 | 오재동
| DP-01-04 |  | GPU 환경 Docker 연동 구성 |  | 완료 | 오재동
| DP-02 | 운영 서버 배포 |  |  | 진행예정 | 오재동
| DP-02-01 |  | 운영 서버 환경 설정 |  | 진행예정 | 오재동
| DP-02-02 |  | 서비스 배포 및 실행 환경 구성 |  | 진행예정 | 오재동
| DP-02-03 |  | Reverse Proxy 및 네트워크 설정 |  | 진행예정 | 오재동
| DP-02-04 |  | 운영 환경 배포 테스트 |  | 진행예정 | 오재동
| DP-03 | 모니터링 및 로깅 구성 |  |  | 진행예정 | 오재동
| DP-03-01 |  | 애플리케이션 로그 수집 구성 |  | 진행예정 | 오재동
| DP-03-02 |  | 서버 및 GPU 모니터링 구성 |  | 진행예정 | 오재동
| DP-03-03 |  | 장애 대응 로그 확인 환경 구성 |  | 진행예정 | 오재동
| DP-03-04 |  | 서비스 상태 모니터링 구성 |  | 진행예정 | 오재동
| DP-04 | 운영 안정화 |  |  | 진행예정 | 오재동
| DP-04-01 |  | 운영 환경 기능 점검 |  | 진행예정 | 오재동
| DP-04-02 |  | 성능 최적화 및 안정화 |  | 진행예정 | 오재동
| DP-04-03 |  | 오류 및 예외 처리 개선 |  | 진행예정 | 오재동
| DP-04-04 |  | 초기 운영 이슈 대응 |  | 진행예정 | 오재동, 김태완
Note on F5: 높음, 보통, 낮음
Note on G5: ToDo, In Progress, Done

## Contents
[Mobile App Track Update v2 / Leo Kim(=김태완) / 2026-05-27 / Contents 시트 W22~W27 확장 반영]
범례 | DS1 | FC1 | TE1 | DP1 | 완료(서버) |  | 진행(서버) |  | 예정 |  | 완료(모바일) |  | 진행(모바일)
구분 | Task ID | 업무명 | 담당 | 기간 | 1월 | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  | 2026-07-01 |  |  | 2026-08-01
[5 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27
[5 empty] | 1.26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27
DS1 | 기획 & 아키텍처 설계 & 환경 구축 | bar: 2026-03-01 W8 2026-03-16 to 2026-08-01 W27 2026-07-27
| DS-01 | 고객사 요구사항 수집 | 김태완 | 01.26~01.28 | bar: 1월 W1 1.26
| DS-02 | 고객사 요구사항 분석 | 김태완 | 01.28~01.30 | bar: 1월 W1 1.26
| DS-03 | 시스템 아키텍처 설계 | 오재동 | 02.02~02.03 | bar: 2026-02-01 W2 2026-02-02
| DS-04 | API 명세서 작성 | 오재동 | 02.04 | bar: 2026-02-01 W2 2026-02-02
| DS-05 | 환경 구축 | 오재동 | 06.01~06.15 예정 | bar: 2026-06-01 W19 2026-06-01 to 2026-06-01 W21 2026-06-15
FC1 | FAICORD 서비스 | bar: 2026-03-01 W8 2026-03-16 to 2026-08-01 W27 2026-07-27
| FC-01 | 오디오처리 파이프라인 구현 | 오재동 | 02.05~02.09 | bar: 2026-02-01 W2 2026-02-02 to 2026-02-01 W3 2026-02-09
| FC-02 | 화자구분 파이프라인 구현 | 오재동 | 02.10~02.13 | bar: 2026-02-01 W3 2026-02-09
| FC-03 | 텍스트 전사 파이프라인 구현 | 오재동 | 05.25~05.29 | bar: 2026-05-01 W18 2026-05-25
| FC-04 | 요약 파이프라인 구현 | 오재동 | 05.06~05.09 | bar: 2026-05-01 W15 2026-05-04
| FC-05 | 웹 인터페이스 연동 | 오재동 | 앱 W9-W11 / 서버 W19-W22 | bar: 2026-03-01 W9 2026-03-23 to 2026-04-01 W11 2026-04-06; 2026-06-01 W19 2026-06-01 to 2026-07-01 W22 2026-06-22
| FC-06 | 백엔드 API 연동 | 오재동 | 앱 W9-W17 / 서버 W18-W22 | bar: 2026-03-01 W9 2026-03-23 to 2026-07-01 W22 2026-06-22
| FC-07 | 어플리케이션 연동 | 김태완, 오재동 | 앱 W4-W17 / 통합 W18-W21 | bar: 2026-02-01 W4 2026-02-16 to 2026-06-01 W21 2026-06-15
| FC-08 | 실시간 처리 연동 | 오재동 | W19-W22 예정 | bar: 2026-06-01 W19 2026-06-01 to 2026-07-01 W22 2026-06-22
| FC-09 | UX 개선 | 오재동 | 앱 W9-W17 / 서버 W19-W21 | bar: 2026-03-01 W9 2026-03-23 to 2026-06-01 W21 2026-06-15
TE1 | 테스트 및 유지보수 | bar: 2026-03-01 W8 2026-03-16 to 2026-08-01 W27 2026-07-27
| TE-01 | 단위 테스트 | 오재동 | 앱 W16-W18 / 서버 W19-W23 | bar: 2026-05-01 W16 2026-05-11 to 2026-07-01 W23 2026-06-29
| TE-02 | 통합 테스트 | 오재동 | W22-W24 예정 | bar: 2026-07-01 W22 2026-06-22 to 2026-07-01 W24 2026-07-06
| TE-03 | 성능 테스트 | 오재동 | W23-W25 예정 | bar: 2026-07-01 W23 2026-06-29 to 2026-08-01 W25 2026-07-13
| TE-04 | 사용자 테스트 | 오재동 | W24-W26 예정 | bar: 2026-07-01 W24 2026-07-06 to 2026-08-01 W26 2026-07-20
| TE-05 | 유지보수 | 오재동 | W25-W27 유지보수 | bar: 2026-08-01 W25 2026-07-13 to 2026-08-01 W27 2026-07-27
DP1 | 배포 및 운영 | bar: 2026-03-01 W8 2026-03-16 to 2026-08-01 W27 2026-07-27
| DP-01 | Docker 배포 구성 | 오재동 | 05.04~05.06 | bar: 2026-05-01 W15 2026-05-04
| DP-02 | 운영 서버 배포 | 오재동 | W21-W23 예정 | bar: 2026-06-01 W21 2026-06-15 to 2026-07-01 W23 2026-06-29
| DP-03 | 모니터링 및 로깅 구성 | 오재동 | W22-W24 예정 | bar: 2026-07-01 W22 2026-06-22 to 2026-07-01 W24 2026-07-06
| DP-04 | 운영 안정화 | 오재동 | W24-W27 예정 | bar: 2026-07-01 W24 2026-07-06 to 2026-08-01 W27 2026-07-27